## Русс
Приложение 12 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма
Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2019 год
наименование субъекта: РГП "Казаэронавигация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |  | Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  | Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО 2019 год | [6 empty] | 3059520.93 | 3059520.93 | 0 |  | 810952.003 | 2248568.9256 | 0 | 0 | 0 | 2.9603
1 |  | Развитие аэронавигационной системы |  |  |  | 2019 |  | 3059520.93 | 3059520.93 | 0 |  | 810952.003 | 2248568.9256 | 0 | 0 | 0 | 2.9603
1.1. | Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты. | Совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) |  |  |  | 2019 | Прилагается | 907759.71 | 907759.71 | 0 |  | 344293.437 | 563466.273 | 0 | 0 | 0 | 0.87832 |  | Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов | Дог №163-18 от 18.06.2018 года.
1 |  | Модернизация автоматизированной системы управления воздушным движением СИНТЕЗ-КСА УВД в Шымкентском филиале РГП "Казаэронавигация" | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 907759.71 | 907759.71 | 0 |  | 344293.437 | 563466.273 | 0 | 0 | 0 | 0.87832
1.2. |  | Развитие ситем навигации и наблюдения |  |  |  | 2019 |  | 787452.53 | 787452.53 | 0 |  | 206392.2639 | 581060.2661 | 0 | 0 | 0 | 0.76192
1.2.1. |  | Актобе - развитие аэродромного комплекса |  |  |  | 2019 |  | 506559.79 | 506559.79 | 0 |  | 152806.9467 | 353752.8433 | 0 | 0 | 0 | 0.49013 |  |  | Дог № 354-16 от 11.12.2016г Р-Л Актобе. На 28.02.20г Приказа о вводе в эсплуатац нет. Так как Р/л в тестовом режиме
1. |  | Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора оснащенного режимом S и дополненного оборудованием ADS-B вклачая монтажные и пусконаладочные работы | Комплект |  |  | 2019 |  | 506559.79 | 506559.79 | 0 |  | 152806.9467 | 353752.8433 | 0 | 0 | 0 | 0.49013 |  |  |  | нету приказа ввод в эксплуатацию
а |  | Приобретение оборудования | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 506559.79 | 506559.79 | 0 |  | 152806.9467 | 353752.8433 | 0 | 0 | 0 | 0.49013
1.2.2. |  | Костанай - развитие аэродромного комплекса |  |  |  | 2019 |  | 66497.37 | 66497.37 | 0 |  | 12685.5634 | 53811.8066 | 0 | 0 | 0 | 0.064341 |  |  | дог №193-18 РМП 200 Кост
1. |  | Приобретение оборудования РМП-200 для БПРМ с ВПП-33, монтажные, пусконаладочные работы | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 66497.37 | 66497.37 | 0 |  | 12685.5634 | 53811.8066 | 0 | 0 | 0 | 0.064341
1.2.3. |  | Баянаул - развитие аэродромного комплекса |  |  |  | 2019 |  | 66497.37 | 66497.37 | 0 |  | 12685.5634 | 53811.8066 | 0 | 0 | 0 | 0.064341
1. |  | Приобретение оборудования РМП-200, монтажные, пусконаладочные работы | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 66497.37 | 66497.37 | 0 |  | 12685.5634 | 53811.8066 | 0 | 0 | 0 | 0.064341 |  |  | дог №191-18 рМП 200 Баян
1.2.4. |  | Урджар - развитие аэродромного комплекса |  |  |  | 2019 |  | 73949 | 73949 | 0 |  | 14107.0952 | 59841.9048 | 0 | 0 | 0 | 0.071551
1 |  | Приобретение оборудования, включая монтажные и пусконаладочные работы оборудования АЗН-В | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 73949 | 73949 | 0 |  | 14107.0952 | 59841.9048 | 0 | 0 | 0 | 0.071551 |  |  | Дог № 131-18 от 28.05.2018г. АЗН-В Урджар
1.2.5. |  | Зайсан - развитие аэродромного комплекса |  |  |  | 2019 |  | 73949 | 73949 | 0 |  | 14107.0952 | 59841.9048 | 0 | 0 | 0 | 0.071551
1. |  | Приобретение оборудования, включая монтажные и пусконаладочные работы оборудования АЗН-В | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 73949 | 73949 | 0 |  | 14107.0952 | 59841.9048 | 0 | 0 | 0 | 0.071551 |  |  | Дог № 132-18 от 28.05.2018г. АЗН-В Зайсан
1.3. | Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты. | Развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций |  |  |  | 2019 | Прилагается | 916920 | 916920 | 0 |  | 174918.8996 | 742001.1004 | 0 | 0 | 0 | 0.88719 |  | Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов
1.3.1. |  | Аэронавигационная сеть телекоммуникаций, электросвязи |  |  |  | 2019 |  | 916920 | 916920 | 0 |  | 174918.8996 | 742001.1004 | 0 | 0 | 0 | 0.88719
а |  | Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Усть-Каменогорск | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 121860 | 121860 |  |  | 23246.9759 | 98613.0241 | 0 | 0 | 0 | 0.11791 |  |  | Дог №216-18 от 09.08.2018 года ОВЧ
б |  | Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Уральск | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 121860 | 121860 |  |  | 23246.9759 | 98613.0241 | 0 | 0 | 0 | 0.11791
в |  | Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Павлодар | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 121860 | 121860 |  |  | 23246.9759 | 98613.0241 | 0 | 0 | 0 | 0.11791
г |  | Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Тараз | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 121860 | 121860 |  |  | 23246.9759 | 98613.0241 | 0 | 0 | 0 | 0.11791
д |  | Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Жезказган | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 121860 | 121860 |  |  | 23246.9759 | 98613.0241 | 0 | 0 | 0 | 0.11791 |  |  |  | нету приказа ввод в эксплуатацию
е |  | Приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Усть-Каменогорск | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 61524 | 61524 |  |  | 11736.8041 | 49787.1959 | 0 | 0 | 0 | 0.059529 |  |  | дог №196-18 АМИС
ж |  | Приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Уральск | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 61524 | 61524 |  |  | 11736.8041 | 49787.1959 | 0 | 0 | 0 | 0.059529
з |  | Приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Павлодар | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 61524 | 61524 |  |  | 11736.8041 | 49787.1959 | 0 | 0 | 0 | 0.059529
и |  | Приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Тараз | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 61524 | 61524 |  |  | 11736.8041 | 49787.1959 | 0 | 0 | 0 | 0.059529
к |  | Приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Жезказган | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 61524 | 61524 |  |  | 11736.8041 | 49787.1959 | 0 | 0 | 0 | 0.059529
1.4. |  | Развитие средств метеорологического назначения |  |  |  | 2019 |  | 447388.69 | 447388.69 | 0 |  | 85347.4026 | 362041.286 | 0 | 0 | 0 | 0.43288
| Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты. | Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования г. Актобе | Комплект | 1 | 1 | 2019 | Прилагается | 131760.09 | 131760.09 |  |  | 25135.6 | 106624.494 | 0 | 0 | 0 | 0.12749 |  | Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов | дог №48-18-ДСП метео Актобе
|  | Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования г. Актау | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 113021.75 | 113021.75 |  |  | 21560.92 | 91460.831 | 0 | 0 | 0 | 0.10936 |  |  | дог №47-18 Актау ТОО Skymax TECHNOLOGIES от 15.08.18г | 126584.36
|  | Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы автоматической метеорологической станции с комплектом датчиков г. Боролдай | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 111766.48 | 111766.48 |  |  | 21321.4563 | 90445.02 | 0 | 0 | 0 | 0.10814 |  |  | Дог 52-18 от 15.08.18г. Боролдай SKYMAX TECHNOLOGIES
|  | Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы автоматической метеорологической станции с комплектом датчиков г. Урджар | Комплект | 1 | 1 | 2019 |  | 90840.37 | 90840.37 |  |  | 17329.4263 | 73510.941 | 0 | 0 | 0 | 0.087895 |  |  | Дог №51-18 Урджар