## Русс
Приложение 12 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 1 квартал 2021 года
наименование субъекта: РГП "Казаэронавигация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО 2021 год | [6 empty] | 3364082.44 | 0 | -3364082.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Развитие аэронавигационной системы |  |  |  | 2021 |  | 3364082.44 | 0 | -3364082.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов
1.1. | Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты. | Создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП) |  |  |  | 2021 |  | 923760.27 | 0 | -923760.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  | Развитие опорного навигационного пункта "Аркалык" | [5 empty] | 307920.09 | 0 | -307920.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы |  |  | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а |  | Строительство по установке моноимпульсного вторичного радиолокатора | Работа | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 | Планируется исполнить до конца года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. |  | Создание опорного навигационного пункта "Аральск" |  |  | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  | Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы |  |  | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а | Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты. | Строительство радиолокационного комплекса | Работа | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 | Планируется исполнить до конца года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов
1.1.3. |  | Развитие опорного навигационного пункта "Аягоз" |  |  | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  | Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы |  |  | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а |  | Строительство радиолокационного комплекса | Работа | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 | Планируется исполнить до конца года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | Развитие систем навигации и наблюдения |  |  | 0 | 2021 |  | 2440322.17 | 0 | -2440322.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. |  | Астана - развитие аэродромного комплекса |  |  | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы |  |  | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а |  | Моноимпульсный вторичный радиолокатор, оснащенный режимом S и оборудованием ADS-B в г. Астана. Строительно-монтажные работы | Работа | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 | Планируется исполнить до конца года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. |  | Костанай - развитие аэродромного комплекса |  |  | 0 | 2021 |  | 1106903.604 | 0 | -1106903.604 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15 |  |  | 0 | 2021 |  | 1106903.604 | 0 | -1106903.604 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а |  | Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15 в г. Костанай. Строительно-монтажные работы | Работа | 1 | 0 | 2021 |  | 1106903.604 | 0 | -1106903.604 | Планируется исполнить до конца года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. |  | Павлодар - развитие аэродромного комплекса |  |  | 0 | 2021 |  | 1025498.476 | 0 | -1025498.476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  | Установка ILS для ВПП-21 |  |  | 0 | 2021 |  | 1025498.476 | 0 | -1025498.476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а |  | Система посадки ILS -21 в г. Павлодар Павлодарского филиала РГП "Казаэронавигация" Строительно-монтажные работы | Работа | 1 | 0 | 2021 |  | 1025498.476 | 0 | -1025498.476 | Планируется исполнить до конца года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0