## Русс
Приложение 12 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы по итогам 1 квартала 2023 года
наименование субъекта: РГП "Казаэронавигация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО 2023 год | [6 empty] | 4359412.268 | 0 | -4359412.268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3034 | 0
1 | Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты. | Развитие аэронавигационной системы | [5 empty] | 4359412.268 | 0 | -4359412.268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3034 | 0 |  | Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов
1.1. |  | Совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) | [5 empty] | 3316071.428 | 0 | -3316071.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7391 | 0
1.1.1. |  | Развитие центров АС УВД | [5 empty] | 3316071.428 | 0 | -3316071.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7391 | 0
1 |  | Модернизация системы управления наземным движением | [5 empty] | 3316071.428 | 0 | -3316071.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7391 | 0
б |  | Модернизация автоматизированной системы управления наземным движением A-SMGCS "Streams" в городе Нур-Султан | Работа | 1 | 0 |  |  | 3316071.428 | 0 | -3316071.428 | Планируется исполнить до конца года | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7391 | 0
1.2. |  | Развитие систем навигации и наблюдения | [5 empty] | 1043340.84 | 0 | -1043340.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56427 | 0
1.2.1. |  | Актобе - развитие аэродромного комплекса | [5 empty] | 521670.42 | 0 | -521670.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34688 | 0
1 |  | Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы | [5 empty] | 521670.42 | 0 | -521670.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34688 | 0
а |  | Строительство по установке моноимпульсного вторичного радиолокатора | Работа | 1 | 0 |  |  | 521670.42 | 0 | -521670.42 | Планируется исполнить до конца года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34688 | 0
1.2.2. |  | Кокшетау - развитие аэродромного комплекса | [5 empty] | 521670.42 | 0 | -521670.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21739 | 0
1 |  | Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы | [5 empty] | 521670.42 | 0 | -521670.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21739 | 0
а |  | Приобретение оборудования, монтажные, пусконаладочные работы (замена оборудования) | Комплект | 1 | 0 |  |  | 521670.42 | 0 | -521670.42 | Планируется исполнить до конца года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21739 | 0

## Каз
Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидаларына 12-қосымша
2023 жылдың 1-тоқсанының қорытындысы бойынша 2021-2025 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық жоспарды пайдалану туралы ақпарат
субъектінің атауы: "Қазаэронавигация" РМК, қызмет түрі: әуе кеңістігін пайдалануды реттеу
№ п/п | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда мен шығындар туралы есеп * | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы) |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат)** |  | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру) | Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау)
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі) |  | Жоспары | нақты | Ауытқу | Ауытқу себептері | Өз қаражаты |  | Қарыз қаражаты | Бюджеттік қаражат | Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)
[12 empty] | Амортизация | Пайда
|  |  |  | жоспарлы | нақты | [10 empty] | Өткен жылғы факт | Ағымдағы жылғы факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 2023 жылға барлығы | [6 empty] | 4359412.268 | 0 | -4359412.268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3034 | 0
1 | Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету; халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда,әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету. | Аэронавигациялық жүйені дамыту | [5 empty] | 4359412.268 | 0 | -4359412.268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3034 | 0 |  | Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігінің артуына ықпал етеді
1.1. |  | Әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің (ӘҚБ АЖ) орталықтарын жетілдіру | [5 empty] | 3316071.428 | 0 | -3316071.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7391 | 0
1.1.1. |  | ӘҚБ АЖ орталықтарын дамыту | [5 empty] | 3316071.428 | 0 | -3316071.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7391 | 0
1 |  | Жерүсті қозғалысын басқару жүйесін жаңғырту | [5 empty] | 3316071.428 | 0 | -3316071.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7391 | 0
б |  | Нұр-Сұлтан қаласында А-SMGCS "Streams" жерүсті қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесін жаңғырту | Жұмыс | 1 | 0 |  |  | 3316071.428 | 0 | -3316071.428 | Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7391 | 0
1.2. |  | Навигация және бақылау жүйелерін дамыту | [5 empty] | 1043340.84 | 0 | -1043340.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56427 | 0
1.2.1. |  | Актөбе - әуеайлақ кешенін дамыту | [5 empty] | 521670.42 | 0 | -521670.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34688 | 0
1 |  | Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын қоса алғанда, S режимімен жарақталған. ADS-B жабдығымен толықтырылған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды сатып алу | [5 empty] | 521670.42 | 0 | -521670.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34688 | 0
а |  | Моноимпульсті екі жақты радиолокаторды орнату бойынша құрылыс | Жұмыс | 1 | 0 |  |  | 521670.42 | 0 | -521670.42 | Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34688 | 0
1.2.2. |  | Көкшетау - әуеайлақ кешенін дамыту | [5 empty] | 521670.42 | 0 | -521670.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21739 | 0
1 |  | Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын қоса алғанда, S режимімен жарақталған. ADS-B жабдығымен толықтырылған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды сатып алу | [5 empty] | 521670.42 | 0 | -521670.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21739 | 0
а |  | Жабдықтарды сатып алу, монтаждау, іске қосу мен жөндеу жұмыстары (жабдықты ауыстыру) | Жиынтық | 1 | 0 |  |  | 521670.42 | 0 | -521670.42 | Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21739 | 0