## Русс
Приложение 12 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма
2019 жылдың төртіші тоқсаны үшін бекітілген инвестициялық бағдарламаның (жобасының)* орындалуы туралы ақпарат
субъектінің атауы: "Қазаэронавигация" РМК, қызмет түрі: Әуе кеңістігін пайдалануды реттеу
№ р/р | Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуының нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат** |  | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру | Реттеліп көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) сапасы мен сенімділігінің артуын бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) аясында қызмет көрсету кезеңі |  | жоспарлы | нақты | ауытқу | ауытқу себептері | меншікті қаражат |  | қарыз қаражаты | бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), %
[12 empty] | Амортизация | Пайда
|  |  |  | жоспарлы | нақты | [10 empty] | Өткен жылғы факт | Ағымдағы жылғы факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 2019 жылға барлығы | [6 empty] | 3059520.93 | 3059520.93 | 0 |  | 810952.003 | 2248568.9256 | 0 | 0 | 0 | 2.9603
1 |  | Аэронавигациялық жүйені дамыту |  |  |  | 2019 |  | 3059520.93 | 3059520.93 | 0 |  | 810952.003 | 2248568.9256 | 0 | 0 | 0 | 2.9603 |  | Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігінің артуына ықпал етеді
1.1. | Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету; халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда,әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету. | Әуе қозғалысын басқару жүйесінің автоматтандырылған орталықтарын жетілдіру (ӘҚБ АЖ) |  |  |  | 2019 |  | 907759.71 | 907759.71 | 0 |  | 344293.437 | 563466.273 | 0 | 0 | 0 | 0.87832
1 |  | «Қазаэронавигация» РМК Шымкент филиалы бойынша СИНТЕЗ-КСА ӘҚБ әуе қозғалысын басқару жүйесінің автоматтандырылған жүйесін жетілдіру | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 907759.71 | 907759.71 | 0 |  | 344293.437 | 563466.273 | 0 | 0 | 0 | 0.87832
1.2. |  | Навигация және қадағалау жүйелерін дамыту |  |  |  | 2019 |  | 787452.53 | 787452.53 | 0 |  | 206392.2639 | 581060.2661 | 0 | 0 | 0 | 0.76192
1.2.1. |  | Актобе - әуеайлақтық кешенін дамыту |  |  |  | 2019 |  | 506559.79 | 506559.79 | 0 |  | 152806.9467 | 353752.8433 | 0 | 0 | 0 | 0.49013
1. |  | S режимімен және ADS-B жабдығымен жарақтандырылған моноимпульсті қайталама радиолокаторды сатып алу, монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстары | жиынтық |  |  | 2019 |  | 506559.79 | 506559.79 | 0 |  | 152806.9467 | 353752.8433 | 0 | 0 | 0 | 0.49013
а |  | Жабдықты сатып алу, монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстары | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 506559.79 | 506559.79 | 0 |  | 152806.9467 | 353752.8433 | 0 | 0 | 0 | 0.49013
1.2.2. | Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету; халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда,әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету. | Қостанай - әуеайлақтық кешенін дамыту |  |  |  | 2019 |  | 66497.37 | 66497.37 | 0 |  | 12685.5634 | 53811.8066 | 0 | 0 | 0 | 0.064341 |  | Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігінің артуына ықпал етеді
1. |  | БПРМ ВПП-33-ке РМП-200 қондырығысын сатып алу, монтаждау, іске-қосу жұмыстары | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 66497.37 | 66497.37 | 0 |  | 12685.5634 | 53811.8066 | 0 | 0 | 0 | 0.064341
1.2.3. |  | Баянауыл - әуеайлақтық кешенін дамыту |  |  |  | 2019 |  | 66497.37 | 66497.37 | 0 |  | 12685.5634 | 53811.8066 | 0 | 0 | 0 | 0.064341
1. |  | РМП-200 қондырығысын сатып алу, монтаждау, іске-қосу жұмыстары | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 66497.37 | 66497.37 | 0 |  | 12685.5634 | 53811.8066 | 0 | 0 | 0 | 0.064341
1.2.4. |  | Ұржар - әуеайлақтық кешенін дамыту |  |  |  | 2019 |  | 73949 | 73949 | 0 |  | 14107.0952 | 59841.9048 | 0 | 0 | 0 | 0.071551
1 |  | АЗН-В қондырғысын сатып алу, монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстары | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 73949 | 73949 | 0 |  | 14107.0952 | 59841.9048 | 0 | 0 | 0 | 0.071551
1.2.5. |  | Зайсан - әуеайлақтық кешенін дамыту |  |  |  | 2019 |  | 73949 | 73949 | 0 |  | 14107.0952 | 59841.9048 | 0 | 0 | 0 | 0.071551
1. |  | АЗН-В қондырғысын сатып алу, монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстары | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 73949 | 73949 | 0 |  | 14107.0952 | 59841.9048 | 0 | 0 | 0 | 0.071551
1.3. |  | Авиациялық электрбайланыс және инфокоммуникацияны дамыту |  |  |  | 2019 |  | 916920 | 916920 | 0 |  | 174918.8996 | 742001.1004 | 0 | 0 | 0 | 0.88719
1.3.1. | Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету; халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда,әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету. | Телекоммуникация, электрбайланыс аэронавигациялық желісі |  |  |  | 2019 |  | 916920 | 916920 | 0 |  | 174918.8996 | 742001.1004 | 0 | 0 | 0 | 0.88719
а |  | АТИС эфирлік жүйеге ОВЧ қондырғысын сатып алу, орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстары, Өскемен | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 121860 | 121860 |  |  | 23246.9759 | 98613.0241 |  |  | 0 | 0.11791 |  | Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігінің артуына ықпал етеді
б |  | АТИС эфирлік жүйеге ОВЧ қондырғысын сатып алу, орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстары, Орал | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 121860 | 121860 |  |  | 23246.9759 | 98613.0241 |  |  | 0 | 0.11791
в |  | АТИС эфирлік жүйеге ОВЧ қондырғысын сатып алу, орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстары, Павлодар | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 121860 | 121860 |  |  | 23246.9759 | 98613.0241 |  |  | 0 | 0.11791
г | Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету; халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда,әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету. | АТИС эфирлік жүйеге ОВЧ қондырғысын сатып алу, орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстары, Тараз | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 121860 | 121860 |  |  | 23246.9759 | 98613.0241 |  |  | 0 | 0.11791
д |  | АТИС эфирлік жүйеге ОВЧ қондырғысын сатып алу, орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстары, Жезқазған | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 121860 | 121860 |  |  | 23246.9759 | 98613.0241 |  |  | 0 | 0.11791
е |  | «Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе» ақпаратты тарату қондырғысын сатып алу, орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстары, Өскемен | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 61524 | 61524 |  |  | 11736.8041 | 49787.1959 |  |  | 0 | 0.059529
ж |  | «Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе» ақпаратты тарату қондырғысын сатып алу, орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстары, Орал | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 61524 | 61524 |  |  | 11736.8041 | 49787.1959 |  |  | 0 | 0.059529
з |  | «Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе» ақпаратты тарату қондырғысын сатып алу, орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстары, Павлодар | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 61524 | 61524 |  |  | 11736.8041 | 49787.1959 |  |  | 0 | 0.059529
и | Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету; халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда,әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету. | «Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе» ақпаратты тарату қондырғысын сатып алу, орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстары, Тараз | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 61524 | 61524 |  |  | 11736.8041 | 49787.1959 |  |  | 0 | 0.059529
к |  | «Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе» ақпаратты тарату қондырғысын сатып алу, орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстары, Жезқазған | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 61524 | 61524 |  |  | 11736.8041 | 49787.1959 |  |  | 0 | 0.059529
1.4. |  | Метеорологиялық қондырғыларды дамыту |  |  |  | 2019 |  | 447388.69 | 447388.69 | 0 |  | 85347.4026 | 362041.286 | 0 | 0 | 0 | 0.43288
|  | Ақтөбе қаласына сатып алу, монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарымен қоса қосымша метеорологиялық қондырғыларды сатып алу | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 131760.09 | 131760.09 |  |  | 25135.6 | 106624.494 |  |  | 0 | 0.12749 |  | Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігінің артуына ықпал етеді
|  | Ақтау қаласына сатып алу, монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарымен қоса қосымша метеорологиялық қондырғыларды сатып алу | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 113021.75 | 113021.75 |  |  | 21560.92 | 91460.831 |  |  | 0 | 0.10936
|  | Боралдай қаласына сатып алу, монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарымен қоса автоматтандырылған датчикті метеорологиялық қондырғыларды сатып алу | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 111766.48 | 111766.48 |  |  | 21321.4563 | 90445.02 |  |  | 0 | 0.10814
|  | Ұржар қаласына сатып алу, монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарымен қоса автоматтандырылған датчикті метеорологиялық қондырғыларды сатып алу | жиынтық | 1 | 1 | 2019 |  | 90840.37 | 90840.37 |  |  | 17329.4263 | 73510.941 |  |  | 0 | 0.087895