## Русс
Приложение 12 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма
2021 жылдың бірінші тоқсаны үшін табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасының (жобасының)* орындалуы туралы ақпарат
субъектінің атауы: "Қазаэронавигация" РМК, қызмет түрі: Әуе кеңістігін пайдалануды реттеу
№ п/п | Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуының нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат** |  | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру | Реттеліп көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) сапасы мен сенімділігінің артуын бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) аясында қызмет көрсету кезеңі |  | жоспарлы | нақты | ауытқу | ауытқу себептері | меншікті қаражат |  | қарыз қаражаты | бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), %
[12 empty] | Амортизация | Пайда
|  |  |  | жоспарлы | нақты | [10 empty] | Өткен жылғы факт | Ағымдағы жылғы факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 2021 ЖЫЛҒА БАРЛЫҒЫ | [6 empty] | 3364082.44 | 0 | -3364082.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету; халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда,әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету. | Аэронавигациялық жүйені дамыту |  |  |  | 2021 |  | 3364082.44 | 0 | -3364082.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігінің артуына ықпал етеді
1.1. |  | Тірек навигациялық пункттер (ТПП) желісін құру |  |  |  | 2021 |  | 923760.27 | 0 | -923760.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  | "Арқалық" тірек навигациялық пунктін дамыту | [5 empty] | 307920.09 | 0 | -307920.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын коса алғанда, S режимімен жарақталған, ADS-B жабдығымен толықтырыған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды сатып алу |  |  | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а |  | Моноимпульсті екі жақты радиолокатарды орнату бойынша құрылыс | Жүмыс | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 | Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. |  | "Арал" тірек навигациялық пунктін құру |  |  | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  | Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын коса алғанда, S режимімен жарақталған, ADS-B жабдығымен толықтырыған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды сатып алу |  |  | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а | Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету; халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда,әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету. | Радиолокациялық кешен салу | Жүмыс | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 | Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігінің артуына ықпал етеді
1.1.3. |  | "Аягөз" тірек навигациялық пунктін дамыту |  |  | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  | Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын коса алғанда, S режимімен жарақталған, ADS-B жабдығымен толықтырыған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды сатып алу |  |  | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а |  | Радиолокациялық кешен салу | Жүмыс | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 | Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | Навигация және бақылау жүйелерін дамыту |  |  | 0 | 2021 |  | 2440322.17 | 0 | -2440322.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. |  | Астана - әуеайлақтық кешенін дамыту |  |  | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын коса алғанда, S режимімен жарақталған, ADS-B жабдығымен толықтырылған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды сатып алу |  |  | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а |  | Астана қаласында S режимімен жарақталған, ADS-B жабдығымен жарақталған моноимпульсті екі жақты радиолокаторд. Құрылыс - монтаждау жұмыстары | Жүмыс | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | -307920.09 | Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. |  | Қостанай - әуеайлақтық кешенін дамыту |  |  | 0 | 2021 |  | 1106903.604 | 0 | -1106903.604 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ILS ҰҚЖ - 33 и ILS ҰҚЖ-15 қондыру жүйесі. |  |  | 0 | 2021 |  | 1106903.604 | 0 | -1106903.604 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а |  | Қостанай қ№ ILS ҰҚЖ - 33 и ILS ҰҚЖ-15 қондру жүйесі. Құрылыс - монтаждау жұмыстары | Жүмыс | 1 | 0 | 2021 |  | 1106903.604 | 0 | -1106903.604 | Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. |  | Павлодар - әуеайлақтық кешенін дамыту |  |  | 0 | 2021 |  | 1025498.476 | 0 | -1025498.476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  | ҰҚЖ - 21 ұшін ILS орнату |  |  | 0 | 2021 |  | 1025498.476 | 0 | -1025498.476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а |  | "Қазаэронавигация" РМК Павлодар филиалының Павлодар қаласындағы ILS -21 жүйесі. Құрылыс - монтаждау жұмыстары | Жүмыс | 1 | 0 | 2021 |  | 1025498.476 | 0 | -1025498.476 | Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0