## каз
Приложение 12 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма
2021 жылдың екінші тоқсаны үшін табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасының (жобасының)* орындалуы туралы ақпарат
субъектінің атауы: "Қазаэронавигация" РМК, қызмет түрі: Әуе кеңістігін пайдалануды реттеу
№ п/п | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) жоспарлы және нақты колемі туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда мен шығындар туралы есеп * | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуының нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат** |  | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру | Реттеліп көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) сапасы мен сенімділігінің артуын бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) аясында қызмет көрсету кезеңі |  | жоспарлы | нақты | ауытқу | ауытқу себептері | меншікті қаражат |  | қарыз қаражаты | бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), %
[12 empty] | Амортизация | Пайда
|  |  |  | жоспарлы | нақты | [10 empty] | Өткен жылғы факт | Ағымдағы жылғы факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 2021 ЖЫЛҒА БАРЛЫҒЫ | [6 empty] | 3364082.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Аэронавигациялық жүйені дамыту |  |  |  | 2021 |  | 3364082.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігінің артуына ықпал етеді
1.1. | Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету; халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда,әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету. | Тірек навигациялық пункттер (ТПП) желісін құру |  |  |  | 2021 |  | 923760.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  | "Арқалық" тірек навигациялық пунктін дамыту | [5 empty] | 307920.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын қоса алғанда, S режимімен жарақталған, ADS-B жабдығымен толықтырыған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды сатып алу |  | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091532
а |  | Моноимпульсті екі жақты радиолокатарды орнату бойынша құрылыс | Жүмыс | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | 0 | Жылдың соңына жоспарлануда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. |  | "Арал" тірек навигациялық пунктін құру |  | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  | Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын қоса алғанда, S режимімен жарақталған, ADS-B жабдығымен толықтырыған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды сатып алу |  | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а |  | Радиолокациялық кешен салу | Жүмыс | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | 0 | Жылдың соңына жоспарлануда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. |  | "Аягөз" тірек навигациялық пунктін дамыту |  | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  | Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын қоса алғанда, S режимімен жарақталған, ADS-B жабдығымен толықтырыған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды сатып алу |  | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а |  | Радиолокациялық кешен салу | Жүмыс | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | 0 | Жылдың соңына жоспарлануда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | Навигация және бақылау жүйелерін дамыту |  | 1 | 0 | 2021 |  | 2440322.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. |  | Астана - әуеайлақ кешенін дамыту |  | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын қоса алғанда, S режимімен жарақталған, ADS-B жабдығымен толықтырылған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды сатып алу |  | 1 | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігінің артуына ықпал етеді | 0.091532
а | Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету; халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда,әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету. | Астана қаласында S режимімен және ADS-B жабдығымен жарақталған моноимпульсті екі жақты радиолокатор. Құрылыс - монтаждау жұмыстары | Жүмыс |  | 0 | 2021 |  | 307920.09 | 0 | 0 | Жылдың соңына жоспарлануда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. |  | Қостанай - әуеайлақ кешенін дамыту |  |  | 0 | 2021 |  | 1106903.604 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ILS ҰҚЖ - 33 жане ILS ҰҚЖ-15 қондыру жүйесі. |  | 1 | 0 | 2021 |  | 1106903.604 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32904
а |  | Қостанай қ. ILS ҰҚЖ - 33 және ILS ҰҚЖ-15 қондыру жүйесі. Құрылыс - монтаждау жұмыстары | Жүмыс |  | 0 | 2021 |  | 1106903.604 | 0 | 0 | Жылдың соңына жоспарлануда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. |  | Павлодар - әуеайлақ кешенін дамыту |  |  | 0 | 2021 |  | 1025498.476 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  | ҰҚЖ - 21 ұшін ILS орнату |  | 1 | 0 | 2021 |  | 1025498.476 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.30484
а |  | "Қазаэронавигация" РМК Павлодар филиалының Павлодар қаласындағы ILS -21 қону жүйесі. Құрылыс - монтаждау жұмыстары | Жүмыс |  | 0 | 2021 |  | 1025498.476 | 0 | 0 | Жылдың соңына жоспарлануда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TDSheet
Ведомость амортизации ОС за 2018 г.
Счет учета БУ | Первоначальная стоимость | Начисленный износ | Накопленный износ | Остаточная стоимость
2411, Земля | 375782283.24 |  |  | 375782283.24
2412, Здания | 15266452000.7 | 349460716.05 | 2590641807.04 | 12675834364.26
2413, Сооружения | 3231587632.81 | 206725179.81 | 1298391143.57 | 1933196489.24
2414, Машины и оборудования | 58903976482.45 | 3364405117.21 | 35315189206.33 | 23588602355.32 | 59.9541
2415, Передаточные устройства | 3099630358.46 | 169201596.66 | 1755097910.27 | 1344532448.17
2416, Транспортные средства | 762187896.52 | 62335044.96 | 297590986.53 | 464596908.79
2417, Компьютеры, переф. устройства | 19856341232.36 | 1301460003.46 | 9117164087.6 | 10739338176.18
2418, Офисная мебель | 191890021.45 | 16611433.92 | 151065619.6 | 40824401.85
2419, Основные средства - прочие | 251476791.61 | 22036350.67 | 140357217.31 | 111119294.3
Итого | 101939324699.6 | 5492235442.74 | 50665497978.25 | 51273826721.35
3364082440
Стало | 62268058922.45 |  |  | 26952684795.32 | 56.7151
|  |  |  | Изменилось на | 3.2391